## ORÇAMENTO
MUNICIPIO DE PEDRO GOMES - MS
BAIRRO: CENTRO -Rua Miranda e Rua Pernambuco Rua S. Sebastiao Rua Sto Antonio, Travessa Prof Zoraide, Rua Diamantino Pernambuco e Alagoas
OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO, RESTAURAÇAO, RECONSTRUÇAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, EM PEDRO GOMES/MS
SINAPI DEIURB 2024-01
Pedro Gomes
NUM | BDI ≠ | ITEM | CODIGO | OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO, EM PEDRO GOMES/MS | DMT | UNID | QUANT. | CUSTO UNIT. SEM DES | CUSTO UNIT. DES | BDI SEM DES | BDI DES | PREÇO UNIT. SEM DES | PREÇO UNIT. DES | TOTAL SEM DES | TOTAL DES
1 |  | 01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | s | 01.01 | IUS0001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001) |  | m² | 4 | 360.94 | 354.81 | 15.27% | 20.92% | 416.05 | 429.03 | 1664.2 | 1716.12
| N | 01.02 | 104894 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE |  | M2 | 8 | 1.192,63 | 1.164,04 | 20.7% | 26.74% | 1439.5 | 1475.3 | 11516 | 11802.4
| N | 01.03 | COMPOSIÇÃO | Elaboração de estudos e projetos executivo de adequação de obras de reconstrução, restauração e implantação de pavimento asflatico e drenagem de aguas pluviais . Exclusive serviços topográficos e geotécnicos |  | DV | 1 | 35000 | 35000 | 15.27% | 26.74% | 40344.5 | 44359 | 40344.5 | 44359
| N | 01.04 | IUSP0002 | Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001 - desc em abril de 2020) |  | m | 208 | 3.42 | 3.2 | 20.7% | 26.74% | 4.12 | 4.05 | 856.96 | 842.4
| N | 01.05 | IUI00003 | Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira |  | un | 2 | 976.65 | 971.51 | 20.7% | 26.74% | 1178.81 | 1231.29 | 2357.62 | 2462.58
| N | 01.06 | IUSP0004 | Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga |  | mês | 3 | 1744.5 | 1744.5 | 20.7% | 26.74% | 2105.61 | 2210.97 | 6316.83 | 6632.91
| N | 01.07 | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  | UN | 30 | 51,90 | 51,90 | 20.7% | 26.74% | 62.64 | 65.77 | 1879.2 | 1973.1
| N | 01.08 | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 |  | M | 300 | 1,32 | 1,22 | 20.7% | 26.74% | 1.59 | 1.54 | 477 | 462
|  |  |  | SUB TOTAL | [7 empty] | SUBTOTAL |  | 65412.31 | 70250.51
10 |  | 02 |  | MICRODRENAGEM - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
| N | 02.01 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | M2 | 204 | 5,84 | 5,29 | 20.7% | 26.74% | 7.04 | 6.7 | 1436.16 | 1366.8
| N | 02.02 | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | M3 | 626.7451 | 15,82 | 15,13 | 20.7% | 26.74% | 19.09 | 19.17 | 11964.56 | 12014.7
| N | 02.03 | 102288 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | M3 | 697.119 | 10,01 | 9,73 | 20.7% | 26.74% | 12.08 | 12.33 | 8421.19 | 8595.47
| N | 02.04 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 73.6121 | 8,39 | 8,26 | 20.7% | 26.74% | 10.12 | 10.46 | 744.95 | 769.98
| N | 02.05 | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 73.6121 | 7,29 | 7,19 | 20.7% | 26.74% | 8.79 | 9.11 | 647.05 | 670.6
| N | 02.06 | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 |  | M2 | 825.34 | 26,09 | 24,29 | 20.7% | 26.74% | 31.49 | 30.78 | 25989.95 | 25403.96
| s | 02.07 | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | M | 70 | 190,29 | 187,15 | 15.27% | 20.92% | 219.34 | 226.3 | 15353.8 | 15841
| s | 02.08 | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | M | 170 | 339,81 | 335,29 | 15.27% | 20.92% | 391.69 | 405.43 | 66587.3 | 68923.1
| N | 02.09 | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 30 | TXKM | 1739.1 | 2,76 | 2,73 | 20.7% | 26.74% | 3.33 | 3.46 | 5791.2 | 6017.28
| N | 02.10 | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 280 | TXKM | 16231.6 | 1,09 | 1,08 | 20.7% | 26.74% | 1.31 | 1.36 | 21263.39 | 22074.97
| N | 02.11 | 102661 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 |  | M | 475 | 35,06 | 34,50 | 20.7% | 26.74% | 42.31 | 43.72 | 20097.25 | 20767
| N | 02.12 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 30 | M3XKM | 2280 | 2,11 | 2,09 | 20.7% | 26.74% | 2.54 | 2.64 | 5791.2 | 6019.2
| N | 02.13 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 280 | M3XKM | 21280 | 0,85 | 0,85 | 20.7% | 26.74% | 1.02 | 1.07 | 21705.6 | 22769.6
| N | 02.14 | IUD20035 | PV-1-Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. int. c/ arg. de cim/areia 1:3, last. brita 12cm, berço 18cm em conc. 1:4:8, laje 12cm em conc. arm. 15MPa, esc. marin. c/ CA-50 10mm, fix. c/ conc. 15MPa. |  | un | 4 | 6328.37 | 6078.37 | 20.7% | 26.74% | 7638.34 | 7703.72 | 30553.36 | 30814.88
| N | 02.15 | IUD20102 | Tampão ferro fundido p/ poço de visita, D400, carga maxima 40t, redondo 600mm - fornecimento e instalação e requadro em concreto fck 20MPa de 1,00x1,00x0,20m |  | un | 4 | 988.19 | 973 | 20.7% | 26.74% | 1192.74 | 1233.18 | 4770.96 | 4932.72
| N | 02.16 | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 |  | M | 4 | 948,03 | 905,34 | 20.7% | 26.74% | 1144.27 | 1147.42 | 4577.08 | 4589.68
| N | 02.17 | IUD20032 | BLD-Boca-de-lobo dupla, em alv. de 1 vez em tij. com., ass. e rev. intern. c/ arg. de cim/areia 1:3, last. de conc. 1:4:8 c/ 10cm, conc. 15MPa p/ fix. das grelhas em f°f° tipo pesada e calçam. ao redor c/ 10cm de esp., incl. forma, escav. e reat. apiloado |  | un | 3 | 4024.25 | 3906.19 | 20.7% | 26.74% | 4857.26 | 4950.7 | 14571.78 | 14852.1
| N | 02.18 | IUD20031 | BLT-Boca-de-lobo tripla, em alv. de 1 vez em tij. com., ass. e rev. intern. c/ arg. de cim./areia 1:3, last. de conc. 1:4:8 c/ 10cm, conc. 15MPa p/ fix. das grelhas em f°f° tipo pesada e calçam. ao redor c/ 10cm de esp., incl. forma, escav. e reat.apiloado |  | un | 7 | 5724.29 | 5561.63 | 20.7% | 26.74% | 6909.21 | 7048.8 | 48364.47 | 49341.6
| N | 02.19 | IUD20036 | Dissipador de energia de impacto em concreto armado Tipo-01 vazão até 2m3/s |  | un | 1 | 10691.34 | 10204.63 | 20.7% | 26.74% | 12904.44 | 12933.34 | 12904.44 | 12933.34
|  |  |  | SUB TOTAL | [9 empty] | 321535.69 | 315764.64
10 |  | 03 |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|  | 03.01 |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
22 | N | 03.01.01 | iup30023 | Escavação mecânica de material 1­ª categoria, proveniente de corte do subleito (com motoniveladora 125 HP) |  | m³ | 1999.103 | 2.21 | 2.16 | 20.7% | 26.74% | 2.66 | 2.73 | 5317.61 | 5457.55
25 | N | 03.01.02 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 2598.8359 | 8,65 | 8,46 | 20.7% | 26.74% | 10.44 | 10.72 | 27131.84 | 27859.52
| N | 03.01.03 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1 | M3XKM | 2598.8359 | 2,41 | 2,39 | 20.7% | 26.74% | 2.9 | 3.02 | 7536.62 | 7848.48
| N | 03.01.04 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 |  | M3 | 2598.8359 | 1,40 | 1,36 | 20.7% | 26.74% | 1.68 | 1.72 | 4366.04 | 4469.99
| N | 03.01.05 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  | M2 | 5767.1 | 2,47 | 2,36 | 20.7% | 26.74% | 2.98 | 2.99 | 17185.95 | 17243.62
| N | 03.01.06 | 101768 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023 |  | M3 | 794.4345 | 23,88 | 23,04 | 20.7% | 26.74% | 28.82 | 29.2 | 22895.6 | 23197.48
| s | 03.01.07 | 4743 | CASCALHO DE CAVA |  | M3 | 794.4345 | 60,44 | 60,44 | 15.27% | 20.92% | 69.66 | 73.08 | 55340.3 | 58057.27
| N | 03.01.08 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 |  | M3 | 1013.5648 | 14,60 | 14,28 | 20.7% | 26.74% | 17.62 | 18.09 | 17859.01 | 18335.38
| N | 03.01.09 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 5 | M3XKM | 5067.8242 | 2,41 | 2,39 | 20.7% | 26.74% | 2.9 | 3.02 | 14696.69 | 15304.82
| N | 03.01.10 | IUP30075 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água. |  | m² | 4723.38 | 5.68 | 5.65 | 20.7% | 26.74% | 6.85 | 7.16 | 32355.15 | 33819.4
| N | 03.01.11 | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 310 | TXKM | 36234.443 | 0,73 | 0,72 | 20.7% | 26.74% | 0.88 | 0.91 | 31886.3 | 32973.34
| N | 03.01.12 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 139.7215 | 1.647,76 | 1.643,61 | 20.7% | 26.74% | 1988.84 | 2083.11 | 277883.7 | 291055.25
| N | 03.01.13 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 280 | M3XKM | 43082.06 | 0,85 | 0,85 | 20.7% | 26.74% | 1.02 | 1.07 | 43943.7 | 46097.8
| N | 03.01.14 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 30 | M3XKM | 4615.935 | 2,11 | 2,09 | 20.7% | 26.74% | 2.54 | 2.64 | 11724.47 | 12186.06
| N | 03.01.15 | iup30001 | Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | m | 1241.59 | 56.64 | 55.52 | 20.7% | 26.74% | 68.36 | 70.36 | 84875.09 | 87358.27
| N | 03.01.16 | iup30003 | Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação |  | m | 18 | 32.98 | 31.14 | 20.7% | 26.74% | 39.8 | 39.46 | 716.4 | 710.28
| N | 03.01.17 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 280 | M3XKM | 4928 | 0,85 | 0,85 | 20.7% | 26.74% | 1.02 | 1.07 | 5026.56 | 5272.96
| N | 03.01.18 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 30 | TXKM | 528 | 1,43 | 1,41 | 20.7% | 26.74% | 1.72 | 1.78 | 908.16 | 939.84
|  |  |  | SUB TOTAL | [7 empty] | SUBTOTAL |  | 655714.47 | 688187.31
|  | 04 |  | RECONTRUÇÃO DE PAVIMENTO - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
| N | 04.01 | IUP30023 | Escavação mecânica de material 1­ª categoria, proveniente de corte do subleito (com motoniveladora 125 HP) |  | m³ | 275.63 | 2.21 | 2.16 | 20.7% | 26.74% | 2.66 | 2.73 | 733.17 | 752.46
| N | 04.02 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 275.63 | 8,65 | 8,46 | 20.7% | 26.74% | 10.44 | 10.72 | 2877.57 | 2954.75
| N | 04.03 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 275.63 | 2,41 | 2,39 | 20.7% | 26.74% | 2.9 | 3.02 | 799.32 | 832.4
| N | 04.04 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 |  | M3 | 275.63 | 1,40 | 1,36 | 20.7% | 26.74% | 1.68 | 1.72 | 463.05 | 474.08
| N | 04.05 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |  | M2 | 1053.5 | 2,47 | 2,36 | 20.7% | 26.74% | 2.98 | 2.99 | 3139.43 | 3149.96
| N | 04.06 | 101768 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023 |  | M3 | 153.35 | 23,88 | 23,04 | 20.7% | 26.74% | 28.82 | 29.2 | 4419.54 | 4477.82
| N | 04.07 | 4743 | CASCALHO DE CAVA |  | M3 | 199.355 | 60,44 | 60,44 | 20.7% | 26.74% | 72.95 | 76.6 | 14542.94 | 15270.59
| N | 04.08 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 |  | M3 | 199.355 | 14,60 | 14,28 | 20.7% | 26.74% | 17.62 | 18.09 | 3512.63 | 3606.33
| N | 04.09 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 1395.485 | 2,41 | 2,39 | 20.7% | 26.74% | 2.9 | 3.02 | 4046.9 | 4214.36
| N | 04.10 | IUP30075 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água. |  | m² | 981.5 | 5.68 | 5.65 | 20.7% | 26.74% | 6.85 | 7.16 | 6723.27 | 7027.54
| N | 04.11 | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | TXKM | 306.23 | 0,73 | 0,72 | 20.7% | 26.74% | 0.88 | 0.91 | 269.48 | 278.66
| N | 04.12 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M3 | 29.44 | 1.647,76 | 1.643,61 | 20.7% | 26.74% | 1988.84 | 2083.11 | 58551.44 | 61326.75
| N | 04.13 | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 280 | TXKM | 20608 | 0,63 | 0,63 | 20.7% | 26.74% | 0.76 | 0.79 | 15662.08 | 16280.32
| N | 04.14 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 30 | TXKM | 2208 | 1,62 | 1,61 | 20.7% | 26.74% | 1.95 | 2.04 | 4305.6 | 4504.32
| N | 04.15 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 |  | M | 240 | 34,68 | 33,69 | 20.7% | 26.74% | 41.85 | 42.69 | 10044 | 10245.6
|  |  |  | SUB TOTAL | [9 empty] | 130090.42 | 135395.94
|  | 05 |  | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
|  | 05.01 |  | REMENDO SUPERFICIAL
| N | 05.01.01 | IUP30041 | Remendo Superficial / Tapa Buraco - (exclusive transporte de materiais de base e betuminosos) |  | m² | 193.761 | 79.04 | 78.3 | 20.7% | 26.74% | 95.4 | 99.23 | 18484.79 | 19226.9
| N | 05.01.02 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 30 | M3XKM | 450 | 2,41 | 2,39 | 20.7% | 26.74% | 2.9 | 3.02 | 1305 | 1359 | 174.3849
| N | 05.01.03 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 206 | M3XKM | 3090 | 0,95 | 0,94 | 20.7% | 26.74% | 1.14 | 1.19 | 3522.6 | 3677.1
| N | 05.01.04 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 30 | TXKM | 6.9754 | 1,41 | 1,39 | 20.7% | 26.74% | 1.7 | 1.76 | 11.85 | 12.27
| N | 05.01.05 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 297 | TXKM | 69.0564 | 0,55 | 0,54 | 20.7% | 26.74% | 0.66 | 0.68 | 45.57 | 46.95
| N | 05.01.06 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 30 | M3XKM | 174.3849 | 2,11 | 2,09 | 20.7% | 26.74% | 2.54 | 2.64 | 442.93 | 460.37
| N | 05.01.07 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 297 | M3XKM | 1726.4105 | 0,85 | 0,85 | 20.7% | 26.74% | 1.02 | 1.07 | 1760.93 | 1847.25
|  |  |  | SUB TOTAL | [9 empty] | 25573.67 | 26629.84
|  | 05.02 |  | RECAPEAMENTO CBUQ (3,00 cm)
| N | 05.02.01 | IUP30130 | Limpeza Superficial de pavimento com minicarregadeira acoplada com vassoura mecanica REF SINAPI 96001 |  | m² | 1291.74 | 0.77 | 0.74 | 20.7% | 26.74% | 0.92 | 0.93 | 1188.4 | 1201.31
| N | 05.02.02 | IUP30134 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2c, para o fechamento de valas. Af_12/2020 |  | m² | 1291.74 | 3.61 | 3.43 | 20.7% | 26.74% | 4.35 | 4.34 | 5619.06 | 5606.15
| N | 05.02.03 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 30 | TXKM | 17.4385 | 1,41 | 1,39 | 20.7% | 26.74% | 1.7 | 1.76 | 29.64 | 30.69
| N | 05.02.04 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 297 | TXKM | 172.6411 | 0,55 | 0,54 | 20.7% | 26.74% | 0.66 | 0.68 | 113.94 | 117.39
| N | 05.02.05 | IUP30089 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte. Ref. Cód Sinapi 95990. |  | m³ | 38.7522 | 1743.15 | 1735.61 | 20.7% | 26.74% | 2103.98 | 2199.71 | 81533.85 | 85243.6
| N | 05.02.06 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 30 | M3XKM | 1162.566 | 2,11 | 2,09 | 20.7% | 26.74% | 2.54 | 2.64 | 2952.91 | 3069.17
| N | 05.02.07 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 297 | M3XKM | 11509.4034 | 0,85 | 0,85 | 20.7% | 26.74% | 1.02 | 1.07 | 11739.59 | 12315.06
|  |  |  | SUB TOTAL | [9 empty] | 103177.39 | 107583.37
|  |  |  | SUB TOTAL DO ITEM 05 | [9 empty] | 128751.06 | 134213.21
|  | 06 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 06.01 |  | DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MEIO FIO COM SARJETA
| N | 06.01.01 | IUC10026 | Demolição de concreto simples (Ref. Sinapi 73616) |  | m³ | 3.075 | 294.09 | 267.28 | 20.7% | 26.74% | 354.96 | 338.75 | 1091.5 | 1041.65
| N | 06.01.02 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | 3.075 | 8,65 | 8,46 | 20.7% | 26.74% | 10.44 | 10.72 | 32.1 | 32.96
| N | 06.01.03 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 5 | M3XKM | 15.375 | 2,41 | 2,39 | 20.7% | 26.74% | 2.9 | 3.02 | 44.58 | 46.43
| N | 06.01.04 | IUP30060 | Sarjeta seção 547 cm² moldados in-loco, concreto fck=15mpa. |  | m | 84 | 40.89 | 38.87 | 20.7% | 26.74% | 49.35 | 49.26 | 4145.4 | 4137.84
| N | 06.01.05 | iup30001 | Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | m | 50 | 56.64 | 55.52 | 20.7% | 26.74% | 68.36 | 70.36 | 3418 | 3518
| N | 06.01.06 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 30 | M3XKM | 124.7752 | 1,81 | 1,79 | 20.7% | 26.74% | 2.18 | 2.26 | 272.01 | 281.99
| N | 06.01.07 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 206 | M3XKM | 856.7899 | 0,74 | 0,73 | 20.7% | 26.74% | 0.89 | 0.92 | 762.54 | 788.24
|  |  |  | SUB TOTAL | [9 empty] | 9766.13 | 9847.11
40 |  | 07 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
| N | 07.01 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 |  | M2 | 5.4 | 23,55 | 22,40 | 20.7% | 26.74% | 28.42 | 28.38 | 153.46 | 153.25
| N | 07.02 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 |  | M | 35 | 5,37 | 5,16 | 20.7% | 26.74% | 6.48 | 6.53 | 226.8 | 228.55
| N | 07.03 | ius20016 | Placa de sinalização vertical totalmente refletiva, fornecimento e instalação. Exclusive poste (suporte) |  | m² | 0.72 | 633.65 | 630.75 | 20.7% | 26.74% | 764.81 | 799.41 | 550.66 | 575.57
| N | 07.04 | IUS20005 | Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização |  | un | 2 | 139.2 | 137.39 | 20.7% | 26.74% | 168.01 | 174.12 | 336.02 | 348.24
| N | 07.05 | IUS0025 | Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002) |  | un | 2 | 91.03 | 90.3 | 20.7% | 26.74% | 109.87 | 114.44 | 219.74 | 228.88
| N | 07.06 | IUS20003 | Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira |  | un | 2 | 133.34 | 131.53 | 20.7% | 26.74% | 160.94 | 166.7 | 321.88 | 333.4
|  |  |  | SUB TOTAL | [9 empty] | 1808.56 | 1867.89
|  | 08 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| s | 08.01 | COMPOSIÇÀO | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 310 | ud | 6 | 3450 | 3450 | 15.27% | 20.92% | 3976.81 | 4171.74 | 23860.86 | 25030.44
| s | 08.02 | COMPOSIÇÀO | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 310 | ud | 6 | 3450 | 3450 | 15.27% | 20.92% | 3976.81 | 4171.74 | 23860.86 | 25030.44
|  |  |  | SUB TOTAL | [9 empty] | 47721.72 | 50060.88
55 |  | 09 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA
56 | N | 09.01 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 180 | 123,22 | 107,16 | 20.7% | 26.74% | 148.72 | 135.81 | 26769.6 | 24445.8
| N | 09.02 | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 130 | 24,53 | 21,56 | 20.7% | 26.74% | 29.6 | 27.32 | 3848 | 3551.6
58 | N | 09.03 | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 130 | 12,21 | 10,88 | 20.7% | 26.74% | 14.73 | 13.78 | 1914.9 | 1791.4
58 | N | 09.04 | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 130 | 30,38 | 26,65 | 20.7% | 26.74% | 36.66 | 33.77 | 4765.8 | 4390.1
| N | 09.05 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 300 | 27,63 | 24,33 | 20.7% | 26.74% | 33.34 | 30.83 | 10002 | 9249
| N | 09.06 | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 100 | 25,60 | 21.08 | 20.7% | 26.74% | 30.89 | 26.71 | 3089 | 2671
|  |  |  | SUB TOTAL | [7 empty] | SUBTOTAL |  | 50389.3 | 46098.9
84 |  |  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | TOTAL |  | 1411189.66 | 1451686.39

## CRONOGRAMA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES- MS
CIDADE: PEDRO GOMES- MS
LOCAL: RUA MIRANDA (RUA BAHIA/RUA PERNAMBUCO) E RUA PERNAMBUCO (RUA CORUMBÁ/RUA MIRANDA)
OBRA:IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RESTAURAÇAO RECONSTRUÇAO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM: | DISCRIMINAÇÃO: | TOTAL DA | % | PRAZO DE EXECUÇÃO | [7 empty] | TOTAL
|  | FASE |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 dias
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 70250.51 | 4.839% | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 70250.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 70250.51
2.0 | MICRODRENAGEM - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | 315764.64 | 21.75% | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 157882.32 | 157882.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315764.64
3.0 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 688187.31 | 47.41% | 0% | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% | 0% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 103228.0965 | 172046.8275 | 172046.8275 | 137637.462 | 103228.0965 | 0 | 0 | 688187.31
4.0 | RECONTRUÇÃO DE PAVIMENTO - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 135395.94 | 9.327% | 0% | 15% | 60% | 25% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 20309.391 | 81237.564 | 33848.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135395.94
5.0 | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO | 134213.21 | 9.245% | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 40263.963 | 40263.963 | 26842.642 | 26842.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134213.21
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9847.11 | 0.6783% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 20% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2954.133 | 3938.844 | 1969.422 | 984.711 | 0 | 9847.11
7.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1867.89 | 0.1287% | 0% | [5 empty] | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.89 | 0 | 1867.89
8.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 50060.88 | 3.448% | 0% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 7509.132 | 7509.132 | 10012.176 | 10012.176 | 10012.176 | 5006.088 | 0 | 50060.88
9.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA | 46098.9 | 3.176% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 0% | 100%
|  |  |  | 6587.5328 | 6587.5328 | 6587.5328 | 6587.5328 | 6582.9229 | 6582.9229 | 6582.9229 | 0 | 46098.9
TOTAL SIMPLES |  | 1451686.39 | 100% | 274984.3258 | 335780.4353 | 294223.6983 | 252292.2963 | 158171.4049 | 121792.6174 | 14441.6119 | 0 | 1451686.39
TOTAL ACUMULADO |  |  | 100% | 274984.3258 | 610764.7611 | 904988.4594 | 1157280.7557 | 1315452.1607 | 1437244.7781 | 1451686.39 | 1451686.39

## MEMO PAV
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO | VIAS |  | AV MIRANDA (RUA BAHIA/RUA PERNAMBUCO) IMPLANTAÇÃO | RUA SANTO ANTONIO (RUA MIRANDA/RUA SÃO SEBASTIAO) | RUA SÃO SEBASTIAO (AV. MANOEL MARAES JUNIOR/RUA STO ANTONIO) | TRAVESSA PROF ZORAIDE | RUA PERNAMBUCO (RUA CORUMBÁ/RUA MIRANDA) IMPLANTAÇÃO | TOTAL
| EXTENSÃO (m) |  | 106 | 106 | 200 | 76.73 | 125 | 613.73 |  |  | SIMPLES
| DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES ou DUPLA) |  | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | - |  |  | DUPLA
| LARGURA PISTA (m) |  | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 6.4 | 11.3 | -
| Nº DE RAIOS NO CRUZAMENTO (und) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
| Nº DE RAIOS NO CANTEIRO(und) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| EXTENSÃO DO RAIO NO CRUZAMENTO (M) |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
EXTENSÃO DO RAIO DO CANTEIRO (M)
| ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CRUZAMENTO (m²) |  | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 0 | 5.375 | -
| ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CANTEIRO (m²) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ÁREA TOTAL DE RAIOS (m²) |  | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 32.25
| REGULARIZAÇÃO | LARGURA (m) | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 7.44 | 12.34 | -
|  | ÁREA TOTAL (m²) | 953.24 | 931.74 | 1758 | 570.87 | 1553.25 | 5767.1 |  | 865.065
|  | SUB LEITO CORTE (M) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  |  | 432.5325
|  | SUB LEITO ESPESSURA 30 CM - VOL.(M3) | 285.972 | 372.696 | 703.2 | 171.26 | 465.975 | 1999.103
|  | TRANSPORTE VOL. EMPOLADO (30%) | 371.7636 | 484.5048 | 914.16 | 222.64 | 605.7675 | 2598.8359
|  | MATERIAL | CASCALHO | CASCALHO | CASCALHO | 26.3 | CASCALHO | -
| BASE ESTABILIZADA | ESPESSURA (cm) | 15 | 15 | 15 | 0.3 | 15 | -
|  | FATOR DE EMPOLAMENTO (%) | 30% | 30% | 30% | 3419% | 30% | -
|  | LARGURA (m) | 8.79 | 8.79 | 8.79 | CASCALHO | 12.34 | - |  |  | BRITA | SOLO
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) | 142.986 | 139.761 | 263.7 | 15 | 232.9875 | 794.4345 |  |  | 587.8815 | 587.8815
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) | 185.8818 | 181.6893 | 342.81 | 0.3 | 302.8838 | 1013.5648 | 5067.8242 |  | 506.7824 | 506.7824
| IMPRIMAÇÃO (PROJETO) | LARGURA (m) | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.44 | 11.3 | -
|  | ÁREA (m²) | 843 | 821.5 | 1550 | 85.63 | 1423.25 | 4723.38 |  | 1127.87
|  | ASFALTO DILUÍDO CM-30 (T) | 1.0116 | 0.9858 | 1.86 | 111.32 | 1.7079 | 116.8853 | 35065.59 | 1575.74
| CBUQ (PROJETO) | LARGURA (m) | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 6.4 | 11.3 | - |  | 887.74
|  | ÁREA (m²) | 843 | 821.5 | 1550 | 491.07 | 1423.25 | 5128.82 |  | 1061.07
|  | CBUQ | 25.29 | 24.645 | 46.5 | 0.589 | 42.6975 | 139.7215 | 41916.45 | 1061.67
|  | PESO TON/M3 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 1
|  | DMT | 1 | 1 | 1 | 491.07 | 1
|  | TRANSPORTE (M³ X KM) | 25.29 | 24.645 | 46.5 | 14.732 | 42.6975 | 153.8645 | 46159.35 | 80
| OBRAS COMPLEMENTARES (PROJETO) | MEIO FIO COM SARJETA (M) | 221.42 | 212 | 400 | 153.46 | 254.71 | 1241.59 |  | 80 | 1284.31 | 524.78
|  | MEIO FIO (GUIA) (M) | [5 empty] | 0 |  | 5874.09
|  | TENTO (M) |  |  |  | 8 | 10 | 18 |  | 5874.09
|  | TRANSPORTE DE BRITA PARA MEIO FIO E TENTO DMT=50 KM (M3 X Km) | 10.192 | 9.75 | 18.408 | 7.53 | 11.973 | 57.853
| PASSEIO E ACESSIBILIDADE (PROJETO) | PASSEIO (M2) (PROJETO) | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | RAMPA (UD) = 8,67 M2 | [5 empty] | 0
|  | LIMPEZA (M2) | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL INSERVIVEL EMPOLADO (30%) M3 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | CORTE DE TERRENO (M3) | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | ATERRO COM SOLO LOCAL (M3) | #REF! |  |  | 0 |  | #REF!
|  | ATERRO COM SOLO IMPORTADO (M3) | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | TRANSPORTE DE BRITA PARA PASSEIO DMT=50 KM (m3 x Km) | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | PREPARO MANUAL DO TERRENO M2 | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! | 569
|  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (M) | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | PISO TÁTIL ALERTA (M) | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MEC (M2) | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANUAL(M2) | [5 empty] | 0
|  | PLACA VIÁRIA (UD) | [5 empty] | 0
|  | PLACA COM NOME DE VIAS (UD) | [5 empty] | 0
|  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL INSERVIVEL EMPOLADO (30%) M3 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 56.9
|  | PISO TATIL (PROJETO) M | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| DRENO (M) EM DIVERSAS RUAS =710,00 M | EXTENSÃO M
CONSUMO DE VOLUME BRITA/ M3
DMT - KM
|  | TRANSPORTE M3 X KM EMPOLADO | [5 empty] | 0
CONSUMO DE VOLUME AREIA/M
DMT KM
|  | TRANPORTE M3 X KM EMPOLADO | [5 empty] | 0
| OBSERVAÇÕES | [6 empty] | -
| MOBILIZAÇÀO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MOBILIZAÇÃO INFRA | PATROL,TRATOR C/ GRADE,PÁ,3 ROLOS, ESPAGIDOR, PIPA VIBRO, |  |  |  |  | 12
ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CRUZAMENTO (m²)
ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CANTEIRO (m²)
MEIO FIO COM SARJETA (M)
MEIO FIO (GUIA) (M)
PASSEIO
PISO TÁTIL DIRECIONAL (UD)
PISO TÁTIL ALERTA (UD)
|  | DESMOBILIZAÇÃO INFRA | PATROL,TRATOR C/ GRADE,PÁ,3 BASCULANTE,3 ROLOS, ESPAGIDOR, PIPA VIBRO, |  |  |  |  | 9
|  | MOBILIZA DRENAGEM | ESCAVADEIRA, PÁ. 2 BASCULANTES
|  | DESMOBILIZAÇÀO DRENAGEM | ESCAVADEIRA, PÁ. 2 BASCULANTES
|  | MOBILIZAÇÃO OUTROS | FERRAMENTAIS, 2 BOBI
|  | DESMOBILIZAÇÃO OUTROS | FERRAMENTAIS, 2 BOBI
|  | DRENO | CONSUMO DE BRITA/M
|  | BRITA | 0.1674
M3
|  | TRANSPORTE ATE 30 KM | 30
|  | TRANSPORTE EXCEDENTE A 30 KM | 295

## RECONSTRUÇAO
|  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO | VIAS |  | RUA VALDEMIR ASSIS GRACA (AV. Diva A.Azambuja/Rua Minas Gerais) | TRAVESSA DJALMA GONÇALVES | RUA ALAGOAS |  | VALA NA RUA ALAGOAS | RUA ELIZEU(Av. Maicon de O. Feitosa/av. Diva A. Azambuja) | TOTAL
|  |  | RESTAURAÇÃO | RESTAURAÇÃO | RECONSTRUÇÃO |  | RECONSTRUÇÃO | RECONSTRUÇÃO
| EXTENSÃO (m) |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 220 |  |  | SIMPLES
| DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES ou DUPLA) |  | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | DUPLA | - |  |  | DUPLA
| LARGURA PISTA (m) |  | 0 | 7 | 8 | 11.3 | 1.2 | 0 | -
| Nº DE RAIOS NO CRUZAMENTO (und) |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| Nº DE RAIOS NO CANTEIRO(und) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXTENSÃO DO RAIO NO CRUZAMENTO (M) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
| EXTENSÃO DO RAIO DO CANTEIRO (M) | [7 empty] | 0
| ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CRUZAMENTO (m²) |  | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 32.25
| ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CANTEIRO (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÁREA TOTAL DE RAIOS (m²) |  | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5
| REGULARIZAÇÃO | LARGURA (m) | 7 | 11 | 7.6 | 12.34 | 1.2 | 7.6 | 46.74
|  | ÁREA TOTAL (m²) | 0 | 0 | 933.5 | 0 | 120 | 0 | 1053.5 |  | 158.025
|  | SUB LEITO CORTE (M) | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 1.05 |  | 79.0125
|  | SUB LEITO ESPESSURA 30 CM - VOL.(M3) | 0 | 0 | 140.025 | 0 | 72 | 0 | 212.02
|  | TRANSPORTE VOL. EMPOLADO (30%) | 0 | 0 | 182.0325 | 0 | 93.6 | 0 | 275.63
|  | MATERIAL | CASCALHO | CASCALHO | CASCALHO | CASCALHO | CASCALHO | CASCALHO | 0
| BASE ESTABILIZADA | ESPESSURA (cm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 | 10 | 90
|  | FATOR DE EMPOLAMENTO (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 1.8
|  | LARGURA (m) | 7 | 11 | 7.6 | 12.34 | 1 | 7.6 | 46.54 |  |  | BRITA | SOLO
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (m³) | 0 | 0 | 93.35 | 0 | 60 | 0 | 153.35 |  |  | 113.479 | 113.479
|  | VOLUME EMPOLADO (m³) | 0 | 0 | 121.355 | 0 | 78 | 0 | 199.35 | 996.75 |  | 99.675 | 99.675
| IMPRIMAÇÃO (PROJETO) E PINTURA DE LIGAÇÃO | LARGURA (m) | 0 | 7 | 8 | 11.3 | 0 | 0 | 26.3 |  |  |  |  | IMPRIMAÇÃO | PINT,DE LIGAÇÃO
|  | ÁREA (m²) | 0 | 0 | 981.5 | 0 | 0 | 0 | 981.5 |  | 1127.87 |  |  | 981.5 | 0
|  | ASFALTO DILUÍDO CM-30 (T) | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 351 | 1575.74
| CBUQ (PROJETO) | LARGURA (m) | 0 | 7 | 8 | 11.3 | 0 | 0 | 26.3 |  | 887.74
|  | ÁREA (m²) | 0 | 0 | 981.5 | 0 | 0 | 0 | 981.5 |  | 1061.07
|  | CBUQ | 0 | 0 | 29.445 | 0 | 0 | 0 | 29.44 | 8832 | 1061.67
|  | PESO TON/M3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | DMT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | TRANSPORTE (T X KM) | 0 | 0 | 73.6125 | 0 | 0 | 0 | 73.61 | 22083 | 80
| OBRAS COMPLEMENTARES (PROJETO) | SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA (M) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 80 | 1284.31 | 524.78
|  | MEIO FIO (GUIA) (M) | [6 empty] | 0 |  | 5874.09
|  | TENTO (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5874.09
|  | TRANSPORTE DE BRITA PARA MEIO FIO E TENTO DMT=50 KM (M3 X Km) | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 2.75
| PASSEIO E ACESSIBILIDADE (PROJETO) | PASSEIO (M2) (PROJETO) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RAMPA (UD) = 8,67 M2 | [6 empty] | 0
|  | LIMPEZA (M2) |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL INSERVIVEL EMPOLADO (30%) M3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | CORTE DE TERRENO (M3) |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ATERRO COM SOLO LOCAL (M3) |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ATERRO COM SOLO IMPORTADO (M3) |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | TRANSPORTE DE BRITA PARA PASSEIO DMT=50 KM (m3 x Km) |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | PREPARO MANUAL DO TERRENO M2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 569
|  | PISO TÁTIL DIRECIONAL (M) |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | PISO TÁTIL ALERTA (M) |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MEC (M2) |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANUAL(M2) | [6 empty] | 0
|  | PLACA VIÁRIA (UD) | [6 empty] | 0
|  | PLACA COM NOME DE VIAS (UD) | [6 empty] | 0
|  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL INSERVIVEL EMPOLADO (30%) M3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 56.9
|  | PISO TATIL (PROJETO) M |  | 0 |  |  |  |  | 0
| DRENO (M) EM DIVERSAS RUAS =710,00 M | EXTENSÃO M
CONSUMO DE VOLUME BRITA/ M3
DMT - KM
|  | TRANSPORTE M3 X KM EMPOLADO | [6 empty] | 0
CONSUMO DE VOLUME AREIA/M
DMT KM
|  | TRANPORTE M3 X KM EMPOLADO | [6 empty] | 0
| OBSERVAÇÕES | [7 empty] | -
| MOBILIZAÇÀO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MOBILIZAÇÃO INFRA | [6 empty] | 12
ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CRUZAMENTO (m²)
ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CANTEIRO (m²)
MEIO FIO COM SARJETA (M)
MEIO FIO (GUIA) (M)
PASSEIO
PISO TÁTIL DIRECIONAL (UD)
PISO TÁTIL ALERTA (UD)
|  | DESMOBILIZAÇÃO INFRA | [6 empty] | 9
MOBILIZA DRENAGEM
DESMOBILIZAÇÀO DRENAGEM
MOBILIZAÇÃO OUTROS
DESMOBILIZAÇÃO OUTROS
|  | DRENO |  | RUA MANOEL MACEDO DE OLIVEIRA E INTERLIGAÇÃO COM A BL
|  | BRITA |  | 0
#REF!
TRANSPORTE ATE 30 KM
TRANSPORTE EXCEDENTE A 30 KM

## DIMEN DREN
TRECHO | COMPR. | AREA |  | TC | TR | i | VAZÃO | DIAM. | QUANT. | FH | H/D | RH/D | TIR. LIQ. | COTAS |  |  |  | DECL | VELOC. | TC GAL. | VAZÃO PROJ. | DECISÃO | PROFUNDIDADE DA GAL. (MONT.) | PROFUNDIDADE DA GAL. (JUS.) | PROF. MIN. | iminim | comp tub
|  | UNIT. | ACUMUL. | [10 empty] | T. MONT. | T. JUS. | G. MONT. | G. JUS. | [7 empty] | m | % | m
| m | ha | ha | min | ano | l/s/ha | l/s | m |  |  |  |  | m | m | m | m | m | % | m/s | min. | l/s |  | m | m
GALERIA
1A | 85 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 171.8709 | 131.8391 | 0.6 | 1 | 0.13739 | 0.46 | 0.2366 | 0.276 | 361.905 | 361.671 | 359.905 | 359.671 | 0.0027529 | 1.0199 | 1.389 | 288.3692 | OK! | 2 | 2 | 1.846 | 0.00046302
2A | 85 | 0.65 | 1.15 | 11.389 | 10 | 163.2549 | 272.0486 | 0.6 | 1 | 0.014246 | 0.14 | 0.0871 | 0.084 | 361.671 | 269 | 359.571 | 266.9 | 1.0902 | 10.4253 | 0.13589 | 2947.6897 | OK! | 2.1 | 2.1 | 1.846 | 0.0019715
1 | 70 | 0.5 | 0.5 | 11.5249 | 10 | 162.4636 | 128.2315 | 0.6 | 1 | 0.041479 | 0.24 | 0.1416 | 0.144 | 269 | 267 | 266.5 | 264.5 | 0.028571 | 2.3334 | 0.49999 | 659.754 | OK! | 2.5 | 2.5 | 1.846 | 0.00043802 | 70
2A | 50 | 0.4 | 0.4 | 10 | 10 | 171.8709 | 107.8513 | 0.6 | 1 | 0.027798 | 0.2 | 0.1206 | 0.12 | 270 | 267 | 267.5 | 265.25 | 0.045 | 2.6312 | 0.31671 | 743.9521 | OK! | 2.5 | 1.75 | 1.846 | 0.00030985 | 50
2 | 30 | 0.4 | 1.3 | 10.3167 | 10 | 169.8174 | 309.7945 | 0.6 | 1 | 0.11977 | 0.43 | 0.2258 | 0.258 | 267 | 266 | 264.4 | 263.8 | 0.02 | 2.6647 | 0.18764 | 753.4218 | OK! | 2.6 | 2.2 | 1.846 | 0.0025566 | 30
3 | 20 | 0.3 | 1.6 | 10 | 10 | 171.8709 | 375.5599 | 0.6 | 1 | 0.20534 | 0.59 | 0.2753 | 0.354 | 266 | 265 | 263.7 | 263.5 | 0.01 | 2.1504 | 0.15501 | 608.0109 | OK! | 2.3 | 1.5 | 1.846 | 0.0037572 | 20
Tub. lig. | 70 | [6 empty] | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | m: 133.5; m: 133.5; m: 133.4; m/s: 0; min.: 0 |  | 1.5 | 1.5 | 1.564 | 0 | 70
|  |  | 0 | [23 empty] | 240
TRECHO | COMPR. | AREA |  | TC | TR | i | VAZÃO | nQ | LARGURA DA SEÇÃO DO CANAL | ALTURA da | SEÇÃO | COTA da | m: COTA do FUNDO DO CANAL (jus.); m: PROFUNDI-DADE de ESCAVAÇÃO; m: TC GAL.; min.: DECL |  |  | VELOC. | TC GAL. | PROF. GAL. | PROF. MED | FORMULA
|  | UNIT. | ACUMUL. | [6 empty] | LÂMINA | LAM LIQ | LAMINA | m: T. MONT.; m: T. JUS.; %: G. MONT.; m/s: G. JUS.
| m | ha | ha | min | ano | l/s/ha | l/s | i^0,5 | m | m | m2 | m | m | m | min. | m | m | m | m | % |  |  |  | m/s | min. | m | m
[12 empty] | #REF! | m: #REF!; m: #REF! |  |  |  |  | JUSANTE | GALERIA
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 486.5 | 485.6 | #REF! | #REF! | 0.004 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 485.6 | 484 | #REF! | #REF! | 0.004 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 484 | 483.5 | #REF! | #REF! | 0.004 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m: 0; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | m: 0; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | m: 0; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | m: 0; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
31A |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
32 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
33 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
34 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
35 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
36 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
37 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
38 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
39 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
40 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
41 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
42 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
43 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
44 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
45 |  |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
46 |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
Tub de lig. |  |  | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | m: #VALUE!; m: 0; %: #REF!; m/s: #REF! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
43 | 37.8 | 0.1 | 0.1 | 30 | 10 | 116.5241 | 21.1331 | 0.004678 | 2.5 | 0.92 | 2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 68.5655 | 483.5 | 483.2 | #REF! | #REF! | 0.004 |  |  |  | 0.0091883 | 68.5655 | #REF! | #REF! | 1.5062
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tub. lig.

## MEMO DREN
PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM DRENAGEM | TRECHOS |  | UND | 1 | 2A | 2 | 3 | BIGODE | TOTAL | TOTAL DN | EXTENSÃO(M) | Diâmetro | Peso linear (tf/m)
| EXTENSÃO |  | m | 70 | 50 | 30 | 20 | 70 | 240 | 400 | 70 | 400 | 0.158 | 11.06
| TUBULAÇÃO | Nº LINHAS | und |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 600 | 170 | 500 | 0.2495 | 57.97
|  | DIÂMETRO NOMINAL | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 800 |  | 600 | 0.341 | 0
|  | POÇO DE VISITA -PS-1 / PA-1 / PA-2 / PVC | - | PS-01 | PS-01 | PS-01 | PS-01 | PS-01 | 4 | 1000 |  | 700 | 0.488 | 0
|  | PRANCHA PROJETO - BLS | [6 empty] | 0 | 1200 |  | 800 | 0.635 | 0
|  | PRANCHA PROJETO - BLD |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1500 |  | 900 | 0.7585
|  | BLT |  | 2 | 1 | 4 |  |  | 7 |  | 240 | 1000 | 0.882
|  | TRANSP DE BRITA PV,BL | [6 empty] | 0 |  |  | 1200 | 1.286
|  | DISSIPADOR TIPO BBTC600 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1500 | 2.009 | 69.03
| PROFUNDIDADE DA LINHA D'ÁGUA | MONTANTE | m | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | -
|  | JUSANTE | m | 2.5 | 1.75 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | -
| ESPESSURA LASTRO - BASE DA GALERIA (se for o caso) |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | - |  |  | 0
| INCLINAÇÃO TALUDE - 1:(V) |  | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -
| PROFUNDIDADE DA VALA | MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE | m | 2.5 | 2.125 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | -
|  | TOTAL (MÉDIA + BOLSA + LASTRO) | m | 2.626 | 2.251 | 2.526 | 2.026 | 2.476 | -
| LARGURA DA VALA | INFERIOR (BASE DA VALA) | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -
|  | SUPERIOR (TOPO DA VALA) | m | 2.2504 | 2.1004 | 2.2104 | 2.0104 | 2.1904 | -
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA | 0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,00 < LARG ≤ 0,80) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,80 < LARG ≤ 1,50) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 0,00 < PROF ≤ 1,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,00 < LARG ≤ 0,80) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,80 < LARG ≤ 1,50) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 1,50 < PROF ≤ 3,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m³ | 317.1263 | 185.73 | 129.2201 | 65.0427 | 293.8121 | 697.119
|  | 3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,00 < LARG ≤ 0,80) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,80 < LARG ≤ 1,50) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 3,00 < PROF ≤ 4,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 4,50 < PROF ≤ 6,00 (0,00 < LARG ≤ 0,80) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 4,50 < PROF ≤ 6,00 (0,80 < LARG ≤ 1,50) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 4,50 < PROF ≤ 6,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m³ | [5 empty] | 0
| ESCAVAÇÃO MANUAL (10% DA ESCAVAÇÃO MECÂNICA) |  | m³ | 31.7126 | 18.573 | 12.922 | 6.5043 | 29.3812 | 69.7119
| BOTA-FORA | TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) | m³ | 28.9775 | 20.6982 | 12.4189 | 8.2793 | 28.9775 | 70.374
|  | TAXA DE MATERIAL INSERVÍVEL | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0.4
|  | VOLUME INSERVÍVEL | m³ | 31.7126 | 18.573 | 12.922 | 6.5043 | 29.3812 | 69.7119
|  | TOTAL | m³ | 31.7126 | 20.6982 | 12.922 | 8.2793 | 29.3812 | 73.6121
| ESCORAMENTO (2 x Prof x Ext) | 0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,00 < LARG ≤ 1,50) | m² | [5 empty] | 0
|  | 0,00 < PROF ≤ 1,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m² | [5 empty] | 0
|  | 1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,00 < LARG ≤ 1,50) | m² | [5 empty] | 0
|  | 1,50 < PROF ≤ 3,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m² | 367.64 | 225.1 | 151.56 | 81.04 | 346.64 | 825.34
|  | 3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,00 < LARG ≤ 1,50) | m² | [5 empty] | 0
|  | 3,00 < PROF ≤ 4,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m² | [5 empty] | 0
| PREPARO DE FUNDO DA VALA | LARG. DA BASE < 1,50m | m² | 84 | 60 | 36 | 24 | 84 | 204
|  | LARG. DA BASE ≥ 1,50m | m² | [5 empty] | 0
| LASTRO COM PEDRA DE MÃO COM PREPARO DE FUNDO DE VALA (BASE DA GALERIA) (se for o caso) DISSIPADOR | MATERIAL | - | SOLO LOCAL | SOLO LOCAL | SOLO LOCAL | SOLO LOCAL | SOLO LOCAL | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (BASE < 1,50m) | m³ |  |  |  |  | 12.6 | 0
|  | VOLUME GEOMÉTRICO (BASE ≥ 1,50m) | m³ | [5 empty] | 0
|  | TAXA DE EMPOLAMENTO MATER. DA BASE | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | VOLUME EMPOLADO | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0
|  | DRENO (brita) | [6 empty] | 0
| REATERRO | 0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,00 < LARG ≤ 0,80) | m³ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,80 < LARG ≤ 1,50) | m³ | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 0,00 < PROF ≤ 1,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m³ | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,00 < LARG ≤ 0,80) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,80 < LARG ≤ 1,50) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 1,50 < PROF ≤ 3,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m³ | 288.1487 | 165.0318 | 116.8011 | 56.7634 | 264.8345 | 626.7451
|  | 3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,00 < LARG ≤ 0,80) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,80 < LARG ≤ 1,50) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 3,00 < PROF ≤ 4,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m³ | [5 empty] | 0 | 626.7451
|  | 4,50 < PROF ≤ 6,00 (0,00 < LARG ≤ 0,80) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 4,50 < PROF ≤ 6,00 (0,80 < LARG ≤ 1,50) | m³ | [5 empty] | 0
|  | 4,50 < PROF ≤ 6,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) | m³ | [5 empty] | 0
| TRANSPORTE DO TUBO |  | T | 23.87 | 17.05 | 10.23 | 6.82 | 23.87 | 57.97 | 2898.5
| OBSERVAÇÃO |  | - | [5 empty] | 0
1739.1
11188.21