## ORÇAMENTO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E DA PRAÇA CENTRAL DE PEDRO GOMES/MS | [7 empty] | BDI ONERADO | 25%
TIPO DE OBRA: REFORMA | [7 empty] | BDI DESONERADO | 31.32%
ENDEREÇO: Rua Diamantino com Travessa São Francisco, com Rua Bela Vista e com Travessa Paraíba - PEDRO GOMES/MS
Item | Código | Banco | Descrição | Un. | Quantidade | Memória de Cálculo
01 |  |  | SERVIÇOS GERAIS
01.01 | 0101001101 | AGESUL | Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada | M² | 8 | 1 placa em local estratégico
01.02 | 104895 | SINAPI | Composição paramétrica de execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_01/2024_pe | M² | 12 | Execução de almoxarifado em canteiro de obras
01.03 | 0101001126 | AGESUL | SINAPI - 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 | M | 220 | Locação de obra
01.04 | 0101001131 | AGESUL | TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X) | M² | 650 | Tapume para dedliminar o canteiro de obras
01.05 | 0101001136 | AGESUL | PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X) | M² | 12 | Portão para acessar a obra
01.06 | 0101001246 | AGESUL | BAIA DE RESIDUOS PARA ENTULHO CONSTRUCAO DESCOBERTA - MEDINDO (3,00X2,00)M - PAREDES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM H=1,10M, PISO EM TERRENO NATURAL FORTEMENTE APILOADO, PILARETE EM EUCALIPTO TRATADO 15CM, CONFORME PROJETO | UN | 2 | Baia para depósito temporário de entulhos
02 |  |  | RETIRADAS DE ENTULHO PRAÇA
02.01 | 0201002160 | AGESUL | Carga manual de entulho em caçamba | M³ | 124 | Carga para retirada de 1240,00m² de entulho
02.02 | 0201002158 | AGESUL | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | M³ | 124 | Carga para retirada de 1240,00m² de entulho
02.03 | 97914 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | M³xKM | 1240 | Transporte para retirada de 1240,00m² de entulho
03 |  |  | REFORMA DO TELHADO DO ESPAÇO CULTURAL
03.01 | 0201002310 | AGESUL | REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 70 | Remoção de 70 metros de calhas
03.02 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 70 | Adição de 70 metros de calhas novas
03.03 | 0901000137 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA MULTIVIGA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 2000 | Instalação de 2000Kg de estrutura metálica para o telhado
03.04 | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M² | 721 | Jateamento em 721m² de estrutura metálica para o telhado
03.05 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 721 | Pintura em 721m² de estrutura metálica para o telhado
03.06 | 1601000115 | AGESUL | SINAPI - 96116 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS | M² | 721 | Forro de 721m² para espaço cultural
04 |  |  | CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO
04.01 | 0201002006 | AGESUL | Demolição manual de estrutura em concreto simples | M³ | 7.16 | Demolição 7,16m³ de calçada para estacionamento
04.02 | 101175 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 | M | 30 | 30 metros de estaca para construção de estacionamento
04.03 | 96533 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017 | M² | 27 | 27² de forma para viga baldrame para construção de estacionamento
04.04 | 92760 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 7.35 | 7,35 Kg de armação de aço50 de 6,3mm para construção de estacionamento
04.05 | 92763 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 28.8 | 28,80Kg de armação de aço50 de 12,5mm para construção de estacionamento
04.06 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | M³ | 6.17 | 6,17m³ de concreto para construção de estacionamento
04.07 | 0601002015 | AGESUL | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm | KG | 150 | 150 Kg de armação em tela para construção de estacionamento
04.08 | 96624 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017 | M³ | 12.5 | 12,50m³ de brita para construção de estacionamento
04.09 | 94265 | SINAPI | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. Af_06/2016 | M | 32.35 | 32,35 metros de meio fio para construção de estacionamento
04.10 | 102498 | SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021 | M | 32.35 | 32,35 metros de pintura de meio-fio
04.11 | 0201002160 | AGESUL | Carga manual de entulho em caçamba | M³ | 7.16 | Carga de 7,16 m³ de entulho
RAMPA
04.12 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.504 | 0,504 de concreto para construção de rampa | #VALUE! | #VALUE!
04.13 | 0601002015 | AGESUL | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm | KG | 7.82 | 7,82 Kg de armação em tela para construção de rampa | #VALUE! | #VALUE!
04.14 | 96533 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017 | M² | 10.8 | 10,8m² de forma para viga baldrame para construção de rampa | #VALUE! | #VALUE!
04.15 | 202327 | COMPOSIÇÃO/SBC | FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m | UN | 3 | 3 unidades de fita antiderrapante=somando 15 metros para adicionar a rampa | #VALUE! | #VALUE!
05 |  |  | REFORMA DOS QUIOSQUES
05.01 | 0201002016 | AGESUL | SINAPI - 97655 - REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 145 | Remoção de 145m² de trama metálica dos telhados dos 7 quiosques
05.02 | 0201002010 | AGESUL | SINAPI - 97647 - REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 145 | Remoção de 145m² de telhas dos telhados dos 7 quiosques
05.03 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 47 | Remoção de 47m² de esquadrias dos 7 quiosques
05.04 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | M² | 67 | Construção de 67m² de alvenaria para platibandas
05.05 | 1501000102 | AGESUL | SINAPI - 87775 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 140 | 140 m² de emboço para áreas internas e externas na nova alvenria construida das platibandas
05.06 | 0901000133 | AGESUL | SINAPI - 92580 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 70 | 70 m² de trama de aço para novo telhado
05.07 | 1001000120 | AGESUL | SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M² | 70 | 70m² de telha para quiosques
05.08 | 100300 | COMPOSIÇÃO/SBC | CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm | M | 25 | 25 metros de calha para telhados dos quiosques
05.09 | 100617 | COMPOSIÇÃO/SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE | M | 25 | Vedação de 25 metros de calha para telhados dos quiosques
05.10 | 2001003023 | AGESUL | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45o., FRONTAO COM 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA | M² | 1.71 | uma bancada de granito de 1,71 m² a substituir
05.11 | 1101002010 | AGESUL | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | M² | 47 | 47m² de esquadrias em chapa vincada
05.12 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 47 | Pintura de 47 m² das novas esquadrias
05.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 70 | Pintura de 70m² de piso dos quiosques
05.14 | 1901003010 | AGESUL | Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão | M² | 630 | 630 m² de fundo preparador para pintura
05.15 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | M² | 630 | 630 m² de pintura para paredes internas e externas dos quiosques
06 |  |  | RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES
06.01 | 1301006094 | AGESUL | GRELHA EM FERRO REMOVIVEL, CONTORNO EM FERRO CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8" E FERRO PERFIL LAMINADO "T" 3/4" X 1/8", MODULO (0,40 X 1,00)M, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO - ANEXO H-090 | M | 51 | 51 metros de grelha para calha
06.02 | 1701000100 | AGESUL | Apiloamento de solo, para recebimento de lastro, com maço de 30 kg | M² | 200 | Apiloamento de solo para restauração de 200m² de calçada
06.03 | 96624 | SINAPI | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017 | M³ | 20 | 20 m³ de brita para restauração de 200m² de calçada
06.04 | 94965 | SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | M³ | 12 | 12 m³ de concreto para restauração de 200m² de calçada
06.05 | 0601002015 | AGESUL | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm* | KG | 372 | 372 kg de armação para restauração de 200m² de calçada
06.06 | 0701000102 | AGESUL | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM | M² | 202 | 202 m² de regularização de superfície para calçada nova
07 |  |  | PLAYGROUND
07.01 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Gangorra | UN | 2 | 2 gangorras para playground
07.02 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Carrossel | UN | 2 | 2 carrosseis para playground
07.03 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Balanço Teen | UN | 1 | 1 balanço para playground
07.04 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Cama Elástica BOX (malha circular D1) - Medidas: Diâmetro: 1,00m - Material: Estrutura em aço zincado | UN | 2 | 2 camas elásticas para playground
07.05 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Desenho de piso - Amarelinha quadrada | UN | 1 | 1 desenho de piso de amarelinha para playground
07.06 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Desenho de piso - Mãos no chao | UN | 1 | 1 desenho de piso de mãos de piso para playground
07.05 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Morrão Planalto P + 2 escorregadores e um túnel de fibra de vidro | UN | 1 | 1 morrão planalto para playground
07.06 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Piso Emborrachado EPDM c/ Resina Aromática - 6mm(incluso mão de obra e demais aplicações no piso) | M² | 178.12 | 178,12 m² de piso emborrachado
07.10 | CPU08 | COMPOSIÇÃO | Frete (Acomodação e Deslocamento) | UN | 1 | Frete da equipe de instalação
08 |  |  | REFORMA DOS BANHEIROS
08.01 | 0201002102 | AGESUL | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M³ | 1 | Remoção de 1m³ de esquadrias dos banheiros
08.02 | 0201002016 | AGESUL | SINAPI - 97655 - REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 42 | Remoção de 42m² de trama metálica dos dois banheiros
08.03 | 0201002010 | AGESUL | SINAPI - 97647 - REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 42 | Remoção de 42m² de telhas dos dois banheiros
08.04 | 0201002331 | AGESUL | SINAPI - 97633 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 35 | Demolição de 35m² revestimentos cerâmicos dos dois banheiros
08.05 | 0201002333 | AGESUL | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 20 | Demolição de 20m² piso cerâmico dos dois banheiros
08.06 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M³ | 1.8 | Demolição de 1,80m³ de alvenaria dos dois banheiros
08.07 | 0201002140 | AGESUL | SINAPI - 97663 - REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 14 | Remoção de 14 louças dos dois banheiros
08.08 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | M² | 21.6 | Construção de 21,60m² de alvenaria para platibandas e adição de parede de 25cm em cada banheiro
08.09 | 1501000104 | AGESUL | SINAPI - 87531 - EMBOCO, P/ RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCA | M² | 108 | Emboço em 108m² de paredes dos dois banheiros
08.10 | 92580 | AGESUL | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 20 | Trama de aço em 20m² para construção de telhado dos dois banheiros
08.11 | 1001000120 | AGESUL | SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M² | 20 | Telha em 20m² para construção de telhado dos dois banheiros
08.12 | 100300 | COMPOSIÇÃO/SBC | CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm | M | 8 | 8 metros de calha para os dois banheiros
08.13 | 100617 | COMPOSIÇÃO/SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE | M | 8 | 8 metros de vedação de calha para os dois banheiros
08.14 | 87248 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2023_pe | M² | 20 | 20m² de revestimento cerâmico para pisos dos banheiros
08.15 | 1501000108 | AGESUL | REVESTIMENTO DE PAREDE CERAMICO, PLACAS DE (30 X 60)CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE EM PO (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT OU SIMILAR), INCL. REJUNTE L FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR | M² | 64 | 64m² de revestimento cerâmico para paredes dos banheiros
08.16 | 1601000115 | AGESUL | SINAPI - 96116 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS | M² | 20 | 20 m² de forro para os dois banheiros
08.17 | 1101002012 | AGESUL | PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M² | 7 | 7m² para adição de 4 portas aço para os dois banheiros
08.18 | 94559 | SINAPI | JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M² | 4 | 4m² para adição de 4 janelas aço para os dois banheiros
08.19 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 11 | Pintura de 11m² de esquadrias
08.20 | 1301002002 | AGESUL | SINAPI - 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | Adição de 4 vasos sanitários novos
08.21 | 1301002019 | AGESUL | SINAPI - 86943 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | Adição de 4 lavatórios novos
08.22 | 1301002014 | AGESUL | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR, COM PERTENCES, INCLUSIVE VALVULA C/ FECHAMENTO AUTOMATICO, L.C., ANTIVANDALISMO PRESSMATIC MICTORIO COD. 17015006 DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 2 | Adição de 2 mictórios
08.23 | 2001003005 | AGESUL | SINAPI - 102253 - DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 7 | 7m² de divisórias sanitárias para os dois banheiros
08.24 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 papepeleiras novas
08.25 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 saboneteiras novas
08.26 | 022413 | COMPOSIÇÃO/SBC | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL | M² | 117.2 | Remoção de 117m² de pintura dos banheiros
08.27 | 1901003010 | AGESUL | Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão | M² | 74 | 74m² de fundo preparador
08.28 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | M² | 120 | 120m² de pintura das paredes externas dos banheiros
ÁGUA FRIA E ESGOTO DOS BANHEIROS EXISTENTES
08.29 | 1301003230 | AGESUL | SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 registros de gaveta
08.30 | 1301003220 | AGESUL | SINAPI - 89985 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 registros de pressão
08.31 | 1301001102 | AGESUL | SINAPI - 89385 - LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 luvas soldáveis com rosca
08.32 | 1301001099 | AGESUL | SINAPI - 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 adaptadores curtos
08.33 | 1301001072 | AGESUL | SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202 | UN | 5 | 5 joelhos de 90 graus
08.34 | 1301001060 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.28 | 8,28 metros de tubo pvc 25mm
08.35 | 52070 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 20mm | M | 0.29 | 0,29 metros de tubo pvc 20mm
08.36 | 52223 | COMPOSIÇÃO/SBC | TE PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 4 | 4 Tes pvc de 25mm
08.37 | 52233 | COMPOSIÇÃO/SBC | JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2" | UN | 4 | 4 joelhos de redução 90 graus
08.38 | 53312 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm | UN | 5 | 5 curvas pvc 45
08.39 | 1301005016 | AGESUL | SINAPI - 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 joelhos de 90 graus DN 40mm
08.40 | 54050 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC ESGOTO 40mm | M | 6.39 | 6,89 metros de tubo pvc para esgoto 40mm
08.41 | 54051 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC ESGOTO 50mm | M | 4.8 | 4,80 metros de tubo pvc para esgoto 50mm
08.42 | 1301005013 | AGESUL | SINAPI - 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 curvas curtas 90 graus para esgoto
08.43 | 1301005159 | AGESUL | Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas dimensões de (150 x 150 x 50)mm | UN | 2 | 2 caixas sifinadas
08.44 | 1301004043 | AGESUL | SIFAO TIPO COPO COM CORPO FLEXIVEL DE 1" X 1 1/2" EM PVC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 4 sifãos tipo copo
08.45 | 1301005206 | AGESUL | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 1 | 1 caixa enterrada
08.46 | 190416 | COMPOSIÇÃO/SBC | SIFAO CROMADO PARA MICTORIO | UN | 2 | 2 sifãos para mictório
08.47 | 53314 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 3 | 3 curvas 45 graus para esgoto
08.48 | 1301005057 | AGESUL | SINAPI - 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 curvas curtas 90 graus para esgoto
08.49 | 1301005069 | AGESUL | SINAPI - 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 joelhos 90 graus para esgoto 50mm
08.50 | 53417 | COMPOSIÇÃO/SBC | JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm | UN | 1 | 1 junção simples para esgoto 40x40mm
08.51 | 1301005090 | AGESUL | SINAPI - 89827 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 junções simples para esgoto 50x50mm
08.52 | 1301005076 | AGESUL | SINAPI - 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 luva simples para esgoto DN 100mm
08.53 | 1301005074 | AGESUL | SINAPI - 89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6 luvas simples para esgoto DN 50mm
08.54 | 1301006052 | AGESUL | TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):100MM | M | 3.31 | 3,31 metros de tubo pvc 100mm
09 |  |  | BANHEIRO NOVO
ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS
09.01 | 0301000104 | AGESUL | SINAPI - 101173 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 12 metros de estaca broca de concreto para construção de banheiro novo
09.02 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 4 | 4 arrasamentos mecanicos de estaca
09.03 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 1.51 | 1,51 m³ de escavação manual
09.04 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 8 | 8 m² de forma para bloco de coroamento
09.05 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 3 | 3m³ de concretagem
09.06 | 1701000102 | SINAPI | CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM | M² | 4 | 4m² de contrapiso de concreto
09.07 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | M² | 25 | 25m² de alvenaria
09.08 | 0601003162 | AGESUL | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 12 FORRO/PISO, CAPA=4CM EM CONCRETO FCK=25,0 MPA, CONTROLE B, CONS=0,052M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 42CM, SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 4,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO E FERRAGENS) | M² | 4 | 4m² de laje pré fabricada
09.09 | 0601002015 | AGESUL | Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm | KG | 50 | 50kg de armação em tela
09.10 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M³ | 10 | 10m³ de escoramento de formas de laje
09.11 | 87894 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 | M² | 50 | 50m² de chapisco interno e externo
09.12 | 87792 | SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_08/2022 | M² | 50 | 50m² de emboço interno e externo
09.13 | 87535 | SINAPI | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | M² | 23 | 23m² de emboço para recebimento de cerâmica
09.14 | 87248 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2023_pe | M² | 5 | 5m²de revestimento cerâmico para piso
09.15 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe | M² | 23 | 23m² de revestimento cerâmico para paredes internas
09.16 | 1501000101 | AGESUL | SINAPI - 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 27 | 27m² de massa unica para recebimento de pintura
09.17 | 92580 | AGESUL | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 4 | 4m² de trama de aço
09.18 | 1001000120 | AGESUL | SINAPI - 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M² | 4 | 4m² de telhas
09.19 | 100617 | COMPOSIÇÃO/SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE | M | 4 | 4 metros de vedação de calhas
09.20 | 100300 | COMPOSIÇÃO/SBC | CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm | M | 2 | 2 metros de calha em pvc
09.21 | 94559 | SINAPI | Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M² | 0.9 | 0,90m² de janela de aço
09.22 | 1101002010 | AGESUL | Porta em chapa vincada - 1 folha, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (Esq.) | M² | 2 | 2m² de porta em chapa vincada
09.23 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 2.79 | 2,79 m² de pintura em esquadrias
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO BANHEIRO NOVO
09.24 | 1301002002 | AGESUL | SINAPI - 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 vaso sanitário para banheiro novo
09.25 | 1301002019 | AGESUL | SINAPI - 86943 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 lavatório para banheiro novo
09.26 | 52233 | COMPOSIÇÃO/SBC | JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2" | UN | 2 | 2 joelhos de redução de 90 graus
09.27 | 1301001099 | AGESUL | SINAPI - 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 adaptadores curtos com bolsa e rosca para registro DN 25mm
09.28 | 1301001072 | AGESUL | SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202 | UN | 2 | 2 joelhos de 90 graus DN 25mm 3/4
09.29 | 1301001074 | AGESUL | SINAPI - 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 joelho de 90 graus DN 25mm 1/2
09.30 | 52478 | COMPOSIÇÃO/SBC | UNIAO PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 1 | 1 união soldável de água fria DN 25mm
09.31 | 1301001060 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.6 | 4,60 metros de tubo PVC de água fria DN 25mm
09.32 | 1301003230 | AGESUL | SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 registros de gaveta 3/4
09.33 | 2401002000 | AGESUL | SINAPI - 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 barras de apoio 80cm
09.34 | 2401002005 | AGESUL | SINAPI - 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 barra de apoio 70cm
09.35 | 2401002010 | AGESUL | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM | UN | 1 | 1 barra ded apoio 40cm
ESGOTO DO BANHEIRO NOVO
09.36 | 1301005159 | AGESUL | Caixa sifonada (Tigre, Fortilit ou similar) com porta grelha de PVC nas dimensões de (150 x 150 x 50)mm | UN | 1 | 1 caixa sifonada
09.37 | 54051 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC ESGOTO 50mm | M | 2.74 | 2,74 metros de tubo pvc de esgoto 50mm
09.38 | 54050 | COMPOSIÇÃO/SBC | TUBO PVC ESGOTO 40mm | M | 2.47 | 2,44 metros de tubo pvc de esgoto 40mm
09.39 | 1301006052 | AGESUL | TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):100MM | M | 8.54 | 8,54 metros de tubo pvc de esgoto 100mm
09.40 | 1301005076 | AGESUL | SINAPI - 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 luva simples PVC DN 100mm
09.41 | 1301005094 | AGESUL | CONEXOES DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA ESGOTO PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- JUNCAO SIMPLES COM REDUCAO (100 X 50) MM | UN | 1 | 1 conexões de PVC com redução 100x50mm
09.42 | 1301005016 | AGESUL | SINAPI - 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 joelho de 90 graus DN 40mm
09.43 | 1301005071 | AGESUL | SINAPI - 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 joelho de 90 graus DN 100mm
09.44 | 1301005065 | AGESUL | SINAPI - 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 joelho de 45 graus DN 50mm
09.45 | 1301005013 | AGESUL | SINAPI - 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 curva curta de 90 graus DN 40mm
09.46 | 53315 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 75mm | UN | 1 | 1 curva longa 45 graus PVC para esgoto 75mm
09.47 | 53314 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm | UN | 1 | 1 curva longa 45 graus PVC para esgoto 50mm
09.48 | 53312 | COMPOSIÇÃO/SBC | CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm | UN | 1 | 1 curva 45 graus PVC para esgoto 40mm
09.49 | 190167 | COMPOSIÇÃO/SBC | VALVULA PARA LAVATORIO | UN | 1 | 1 valvula para lavatório
09.50 | 1301005206 | AGESUL | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN | 1 | 1 caixa enterrada 0,60x0,60m
10 |  |  | PINTURA TRIANGULO, BIBLIOTECA, PALCO E PILARES
10.01 | 1901003010 | AGESUL | Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas) em 1(uma) demão | M² | 520 | 520m² pintura com fundo preparador
10.02 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | M² | 520 | 520m² pintura látex acrílica premium
10.03 | 022413 | COMPOSIÇÃO/SBC | REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL | M² | 520 | 520m² de remoção e raspagem de pintura a cal
11 |  |  | TORNEIRAS E REGISTROS PARA ÁREA EXTERNA
11.01 | 1301001099 | AGESUL | SINAPI - 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 14 | 14 adaptadores curtos DN 25mm 3/4
11.02 | 52873 | COMPOSIÇÃO/SBC | COLAR TOMADA PVC C/TRAVAS 32mm x 3/4" LIGACAO PREDIAL | UN | 2 | 2 colar tomada PVC 32mm 3/4
11.03 | 1301001072 | AGESUL | SINAPI - 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/202 | UN | 2 | 2 Joelhos 90 graus DN 45mm 3/4
11.04 | 101002136 | AGESUL | SINAPI - 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 Registro de esfera DN 50mm
11.05 | 55852 | COMPOSIÇÃO/SBC | JOELHO REDUCAO FERRO GALVANIZADO 3/4"x1/2" | UN | 4 | 4 joelhos de redução 3/4x1/2
11.06 | 52106 | COMPOSIÇÃO/SBC | JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 12 | 12 joelhos 45 graus 25mm
11.07 | 1301001074 | AGESUL | SINAPI - 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 joelhos 90 graus 25mm 1/2
11.08 | 52223 | COMPOSIÇÃO/SBC | TE PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 2 | 2 tes pvc soldável de água fria DN 25mm
11.09 | 1301001060 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 128.48 | 128,48 metros de tubo PVC soldável de água fria DN 25mm
11.10 | 1301003230 | AGESUL | SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 6 | 6 registros de gaveta 3/4
12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 04 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 15428.06
12.01 | 2401003040 | AGESUL | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CALCADA EM CONCRETO FCK=20MPA, ARMADO COM TELA TELCON Q 196, POLIDO, PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NAS DIMENSOES DE (1,50 X 1,20)M E DUAS ABAS LATERAIS DE 1,50M | UN | 2 | 2 rampas de acessibilidade | 04.01 | 2401003040 | AGESUL | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CALCADA EM CONCRETO FCK=20MPA, ARMADO COM TELA TELCON Q 196, POLIDO, PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NAS DIMENSOES DE (1,50 X 1,20)M E DUAS ABAS LATERAIS DE 1,50M | UN | 12 | 807.07 | 1008.83 | 12105.96
12.02 | 202326 | COMPOSIÇÃO/SBC | BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE | UN | 1 | 1 bebedouro acessivel | 04.02 | 202326 | COMPOSIÇÃO/SBC | BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE | UN | 1 | 1833.93 | 2292.41 | 2292.41
12.03 | 2401003010 | AGESUL | Piso tátil, alerta em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4 | UN | 14 | 14 placas cimentícias de alerta 40X40 para piso tátil | 04.03 | 2401003010 | AGESUL | Piso tátil, alerta em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4 | UN | 14 | 25.73 | 32.16 | 450.24
12.04 | 2401003015 | AGESUL | Piso tátil, direcional em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4 | M | 7.2 | 7,20 metros de placa cimentícia direcional 40x40 para piso tátil | 04.04 | 2401003015 | AGESUL | Piso tátil, direcional em placa cimenticia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4 | M | 7.2 | 64.39 | 80.48 | 579.45
13 |  |  | URBANIZAÇÃO
13.01 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 2325.32 | 2.325,32 m² de área para limpeza manual de vegetação
13.02 | 103946 | SINAPI | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022 | M² | 2325.32 | 2.325,32 m² de área para plantação de grama
13.03 | 98520 | SINAPI | Aplicação de adubo em solo. Af_05/2018 | M² | 2325.32 | 2.325,32 m² de área para aplicação de adubo
13.04 | 2101000102 | AGESUL | SINAPI - 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 50 | 50 unidades de arbustos ou cercas vivas
13.05 | 111590 | COMPOSIÇÃO/SBC | Guarda corpo Tubos de Ferro | M | 58 | 58 metros de guarda corpo de tubos de ferro
13.06 | 2001003040 | AGESUL | Banco de concreto c=193cm, l=40cm e h=40cm em concreto moldado in loco fck=20mpa, armada com tela soldada q-238 fio 6,0mm, malha dupla, com pés de alvenaria de tijolo comum 1/2 vez, conforme detalhe anexo a-147 | UN | 14 | 14 bancos de concreto
13.07 | 200135 | COMPOSIÇÃO/SBC | Bicicletário de concreto para guarda de unidades | UN | 14 | 14 bicicletários de concreto
13.08 | CPU18 | COMPOSIÇÃO | Conjunto de concreto pré-fabricado de mesa para jogos e 2 bancos (ref. SUDECAP 18.10.54) | UN | 3 | 3 conjuntos de mesa e bancos para jogos em concreto pré fabricado | 13.14 | CPU18 | COMPOSIÇÃO | Conjunto de concreto pré-fabricado de mesa para jogos e 2 bancos (ref. SUDECAP 18.10.54) | UN | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
14 |  |  | LIMPEZA
14.01 | 2201000010 | AGESUL | Limpeza final da obra | M² | 1240 | 1.240,00m² de área para limpeza final da obra
15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
15.01 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | H | 350 | 350 horas de trabalho de engenheiro civil de obra júnior
15.02 | 90768 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 | 250 horas de trabalho de arquiteto de obra júnior
15.03 | 90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | H | 1300 | 1300 horas de trabalho de encarregado geral
15.04 | 90776 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1300 | 1300 horas de trabalho de mestre de obras
|  |  | TOTAL SEM BDI |  | 931214.49
|  |  | TOTAL DO BDI |  | 225218.23
|  |  | TOTAL GERAL |  | 1156432.72
________________________________
Juliana da S. Servian
Arquiteta Urbanista
CAU: A271220-2